## Feuil1
Nom : | Rajaonasitera Miora Rotsiniaina Tatiana
ETU : | 1814
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Preparation | design | Affichage | 20 | 15 | 0 | 100%
Preparation | conception | Papier | 30 | 65 | 0 | 100%
Preparation | conception | Base | 10 | 15 | 0 | 100%
Preparation | timesheet | Affichage | 30 | 30 | 0 | 100%
Login | Admin | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Login | Admin | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Login | Equipe | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Login | Equipe | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion Etape | Liste Etape pour l'Equipe | Affichage | 10 | 8 | 0 | 100%
Gestion Etape | Liste Etape pour l'Equipe | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion Etape | Liste Etape pour l'Equipe | Base | 10 | 5 | 0 | 100%
Gestion Coureur | Affectation coureur | Affichage | 20 | 40 | 0 | 100%
Gestion Coureur | Affectation coureur | Metier | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion Coureur | Affectation coureur | Base | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion Etape | Liste Etape pour l'Admin | Affichage | 15 | 10 | 0 | 100%
Gestion Etape | Liste Etape pour l'Admin | Metier | 10 | 5 | 0 | 100%
Gestion Etape | Liste Etape pour l'Admin | Base | 10 | 5 | 0 | 100%
Gestion des temps | Affectation temps | Affichage | 20 | 25 | 0 | 100%
Gestion des temps | Affectation temps | Metier | 20 | 30 | 0 | 100%
Gestion des temps | Affectation temps | Base | 20 | 40 | 0 | 100%
Classement general | Chaque etape | Affichage | 20 | 30 | 10 | 75%
Classement general | Chaque etape | Metier | 30 | 60 | 0 | 100%
Classement general | Chaque etape | Base | 20 | 65 | 0 | 100%
Classement general | Par Equipe | Affichage | 15 | 30 | 10 | 75%
Classement general | Par Equipe | Metier | 30 | 65 | 0 | 100%
Classement general | Par Equipe | Base | 30 | 70 | 0 | 100%
Changement | conception | Base | 20 | 40 | 0 | 100%
Import | Donnee | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Import | Etape | Metier | 30 | 60 | 0 | 100%
Import | Etape | Base | 30 | 70 | 0 | 100%
Import | Resultat | Metier | 30 | 65 | 0 | 100%
Import | Resultat | Base | 30 | 70 | 0 | 100%
Import | Points | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Import | Points | Metier | 20 | 10 | 0 | 100%
Import | Points | Base | 20 | 15 | 0 | 100%
Reinitialisation | Bouton | Base | 5 | 5 | 0 | 100%
Import | Test | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion Etape | Etape (Equipe) Changement | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion Etape | Etape (Equipe) Changement | Metier | 5 | 5 |  | 100%
Gestion Etape | Etape (Equipe) Changement | Base | 10 | 8 | 0 | 100%
Gestion Categorie | Categorie | Affichage | 10 | 5 | 0 | 100%
Gestion Categorie | Categorie | Metier | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion Categorie | Categorie | Base | 10 | 15 | 0 | 100%
Classement general | Par Categorie | Affichage | 20 | 30 | 10 | 75%
Classement general | Par Categorie | Base | 20 | 75 | 0 | 100%
Classement general | Par Categorie | Metier | 20 | 30 | 10 | 75%
Verification | Taches faites | Test | 20 | 15 | 5 | 75%
Gestion Penalite | Liste Penalite | Affichage | 10 | 5 | 0 | 100%
Gestion Penalite | Liste Penalite | Base | 5 | 5 | 5 | 50%
Gestion Penalite | Liste Penalite | Metier | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion Penalite | Ajout Penalite | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion Penalite | Ajout Penalite | Base | 15 | 25 | 0 | 100%
Gestion Penalite | Ajout Penalite | Metier | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion Penalite | Suppression Penalite | Affichage | 10 | 15 | 5 | 75%
Gestion Penalite | Suppression Penalite | Base | 10 | 5 | 0 | 100%
Gestion Penalite | Suppression Penalite | Metier | 10 | 5 | 0 | 100%
Verification | Test des resultats | Affichage | 20 | 10 | 0 | 100%
Classement general | Graphe | Base | 10 | 10 | 0 | 100%
Classement general | Graphe | Metier | 10 | 15 | 0 | 100%
Classement general | Graphe | Affichage | 25 | 40 | 0 | 100%
Export | Certificat en pdf | Base | 10 | 10 | 0 | 100%
Export | Certificat en pdf | Metier | 20 | 20 | 0 | 100%
Export | Certificat en pdf | Affichage | 40 | 65 | 0 | 100%
Verification | Taches faites | Affichage | 60 | 50 | 0 | 100%
Import | Test | Affichage | 10 | 15 | 0 | 100%
Changement | Affichage | Affichage | 10 | 30 | 0 | 100%
|  |  | 1095 | 1621 | 55 | 96.72%